Отчет

о достижении результата предоставления Субсидии

и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Значение показателя по плану |  | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату (с нарастающим итогом) |  | Причина отклонения | Подтверждающий документ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. (чел., ед., % и т.д.) | Плановое | Ед. изм. (чел., ед., % и т.д.) | По факту |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение казачьих посиделок под старый Новый год с участием сторонников казачества. Православные традиции казаков. | Гимназисты Гимназии №6, Сочувствующие, казаки ОХКО | Чел. | 28 | Чел. | 28 |  |  | Публикация на официальном сайте ОХКО |
| 2 | Организация и проведение познавательных часов с учащимися ГГПК (встречи со священником РПЦ 1-е Благочиние и Губкинской епархии) | Иеромонах, студенты БГТУ им. Шухова, МИСиС, Детский сад №25, Детский сад №2 п. Троицкий | Чел. | 35 | Чел. | 35 |  | Публикация на официальном сайте ОХКО |  |
| 3 | Посвящение казачат Ассоциация Детских садов ГГО. | ДС№№ 21, 25, 30, 32, 34, п.Троицкий-№2, ДС №26-с.Скородное. | Чел. | 175 | Чел. | 175 |  | Публикации на сайтах детских садов членов Ассоциации |  |
| 4 | Организация и проведение встречи с курсантами ДОСААФ на тему: «История российского казачества». | Курсанты ДОСААФ | Чел. | 60 | Чел. | 30 | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка | Публикация на официальном сайте ОХКО |  |
| 5 | Организация и проведение встречи с кадетами Гимназии № 6 «Мы с тобой казаки». |  | Чел | 30 | Чел. | 30 |  | Публикация на официальном сайте ОХКО |  |
| 6 | Организация и проведение мероприятия «Уроки будущего «Сталинградская битва»» с учениками 7-8 классов школ и юноармейцами | Ученики 7-8 классов школ №10, Губкинская СОШ с УИОП, №6, №3, Троицкая СОШ | Чел. | 300 | Чел. | 230 | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка | Публикация на сайтах Троицкой школы, СОШ №10, СОШ №3, СОШ №6, на официальном сайте ОХКО |  |
| 7 | Организация экскурсии для юноармейцев, кадетов гимназии №6, старших групп ДС №34, студентов ГГПК в музей-комнату ОХКО «Казачья страна» ко Дню матери казачки» | Кадеты гимназии №6, старшие группы ДС №2 п. Троицкий | Чел. | 120 | Чел. | 60 | Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка | Публикации на сайтах Гимназии №6, ДОУ №2 п. Троицкий, ОХКО |  |

«5» апреля 2022 год

Тарасов Н.А., атаман ОХКО        _____________________

(подпись)

МП